## 2019项目
坪山区与田东县扶贫协作社会帮扶资金项目进展情况表
填报单位：田东县协作办
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目总预算（万元） | 社会帮扶资金(万元） | 项目进度简述
合计： |  |  | 456.0094 | 412.98
1 | 林逢镇那单村办公楼建设项目 | 1.建设办公楼一栋，占地104.46㎡，建设三层，建筑面积335.84㎡。 2.建设舞台96㎡。 3.场地硬化工程及办公设备采购等。 | 111.15 | 68.1206 | 村部第一层已倒完天面，准备建设第二层。
2 | 田东县爱心公益超市项目 | 在各移民搬迁安置点及部分村规划建设12个爱心公益超市，每个30㎡，进行门面装修、货架、商品，后期商品供应等，每个点计划投资5万元。 | 60 | 60 | 12个爱心超市均已开张，正在组织材料申请资金。
3 | 田东县爱心助学基金项目 | 资助贫困学生。 | 100 | 100 | 与田东县教育局对接贫困生名单。
4 | 贝壳计划--妇女宫颈筛选项目 | 开展妇女宫颈筛选。 | 6.33 | 6.33 | 在田东县妇幼保健院及全县8个乡镇卫生院开展妇女宫颈筛查项目，共计筛查1454人。
5 | 教育局“一人一书桌”项目 | 购买田东县两所学校课桌椅。 | 7.5294 | 7.5294 | 购买林逢初中桌椅200套，祥周镇中心小学座椅186套，现已全部发放到位。
6 | 作登乡平略村鸽子基地水柜建设项目 | 建设一座200立方的水柜。 | 20 | 20 | 项目已完工，验收审计完后申请剩余资金。
7 | 思林镇内油村龙法屯路口到内油屯下蒙屯级道路项目 | 硬化道路约1800米，路面宽度3.5米，厚度18厘米，C25混凝土。 | 76 | 76 | 路基已完成，料场平整完成，准备安装料场机械 。
8 | 思林镇丰马村龙丰屯排涝渠道工程 | 排洪泻涝，人工开挖石山，挖掘一条长18米、宽1米、深2米的泄洪渠道，预计总投资10万元。 | 10 | 10 | 已建设渠道深度1.5米，宽度1-2米，长度10米。
9 | 上法初中风雨连廊工程 | 建筑高度11.1米，长度60米，共3层，连接教学楼及综合楼的5个出口。 | 65 | 65 | 7月11日开始挖地基。